# 2026-06-12_태오 CAB 학습전략·A4 브리프

4주 동안 무엇을 배워올지 · 자동화보다 시스템 건축술

업데이트 날짜: 2026-06-12

한 줄 결론 태오에게 도구를 만들어달라고 가는 것이 아니라, 도구가 반복해서 태어나고 전달되고 개선되는 구조를 배우러 간다.

# 0. 태오에게 가져갈 핵심 문장

저는 오디오/PDF 상품 하나를 자동화하고 싶은 것이 아니라, 하루 끝의 짧은 기록이 질문과 회고로 돌아오는 자기대화 워크플로우를 만들고 싶습니다. 이 흐름을 Claude Code로 어떻게 구조화하고, 다음 상품에도 재사용 가능한 엔진으로 만들 수 있는지 배우고 싶습니다.

# 1. 내가 만들고 싶은 것

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 브랜드 | 이어 — 자기이해를 위한 감각·기록 도구를 만드는 곳. |
| 첫 실험 | 〈하루 끝, 나에게〉: 오디오 가이드 + PDF 질문지 + 24시간 후속 질문. |
| 상위 구조 | 자기대화 워크플로우: 기록 → 정리 → 질문 → 재응답 → 회고 → 다음 문장. |
| 궁극 목표 | 윤미선의 정신은 깊게, 실시간 노동은 가볍게. 반복 가능한 상품 엔진 구축. |

# 2. 80만 원 값을 만들 핵심 배움

| 배움 | 왜 중요한가 | 태오에게 물을 질문 |
| --- | --- | --- |
| 사업을 장기로 쪼개는 눈 | 막연한 아이디어를 유입–전환–전달–후속–개선으로 나눠야 사업이 된다. | 제 아이디어를 다섯 장기로 나누면 어디부터 자동화해야 할까요? |
| Product/User/Response/Feedback 데이터 구조 | 다음 상품에도 재사용하려면 처음부터 서랍을 나눠야 한다. | 처음부터 데이터를 어떻게 나눠두면 좋을까요? |
| 재사용 가능한 상품 엔진 | 상품명·파일·질문만 바꿔 다음 도구에도 쓰기 위해 필요하다. | 어떤 부분을 변수로 빼야 재사용이 가능할까요? |
| 판단형 피드백 분석기 | 단순 발송보다 더 값진 배움. 후기가 다음 상품 개선으로 돌아온다. | 후기 텍스트에서 좋은 개선안을 뽑게 하려면 평가 기준을 어떻게 설계하나요? |
| 실제 프로젝트 구조 보기 | 인터넷 검색으로 배우기 어려운 운영자의 구조감. | 실제 운영 중인 Claude Code 프로젝트 구조를 가능한 범위에서 볼 수 있을까요? |
| 사람/AI 경계 | 감정적으로 민감한 자기기록을 다루기 때문에 필수. | 어디까지 AI가 정리하고 어디서부터 사람이 봐야 할까요? |
| 프리미엄 구조 | 나중에 저볼륨 고단가로 확장할 때 필요. | 고가 코호트에서 가격을 만드는 핵심은 무엇인가요? |

# 3. 4주 학습 초점

| 주차 | 초점 | 내가 해야 할 일 | 핵심 질문 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 눈 만들기: 사업을 장기로 쪼개기 | 동기 3명의 사업을 유입–전환–전달–후속–개선으로 분석. 내 도구도 같은 방식으로 분해. | 고객이 거의 없는 초기 사업에서는 어디부터 자동화하는 게 낭비가 아닐까요? |
| 2주차 | 구조 만들기: 데이터 서랍과 재사용 엔진 | Product/User/Response/Feedback 최소 구조 잡기. 상품명·파일·질문·발송 시간을 변수로 빼기. | 다음 도구에도 재사용하려면 데이터 구조를 어떻게 시작해야 하나요? |
| 3주차 | 판단형 에이전트: 피드백 분석기 | 테스트 후기 5개를 가정해 강한 순간·이탈 지점·돈값·개선점을 뽑게 하기. | Claude가 단순 요약이 아니라 개선 판단을 하게 만들려면 평가 기준을 어떻게 설계하나요? |
| 4주차 | 운영 매뉴얼과 백로그 | 최종 배관, 사용법, 3개월 백로그, v0.1 10명 테스트 계획 확정. | 언제 더 만들기를 멈추고 실제 고객에게 내보내야 하나요? |

# 4. 최소 빌드와 확장 빌드

| 수준 | 만들 것 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- |
| Level 1: 기본 배관 | 신청 저장 → 파일 전달 → 후속 질문 → 후기폼 → 후기 수집 | 수업 중 반드시 완성하고 싶은 최소 승리. |
| Level 2: 메인 빌드 | 피드백 분석기: 강한 순간, 이탈, 돈값, 개선점, 후기 문장 후보 | Claude Code의 판단형 에이전트 감각을 배운다. |
| Level 3: 80만 원짜리 목표 | 재사용 가능한 자기대화 상품 엔진 구조 | 다음 도구에도 상품명·파일·질문만 바꿔 재사용 가능. |

# 5. 데이터 구조를 쉽게 이해하기

Product/User/Response/Feedback은 개발자 용어처럼 보이지만, 쉽게 말하면 “상품 서랍, 참여자 서랍, 기록 서랍, 후기 서랍”이다. 무작정 만들면 작품이 되고, 구조를 잡고 만들면 사업이 된다.

| 서랍 | 질문 | 예시 항목 |
| --- | --- | --- |
| Product 상품 서랍 | 이 도구는 무엇으로 구성되어 있나? | 상품명, 오디오 링크, PDF 링크, 시작 질문, 후속 질문, 후기폼, 다음 추천 도구 |
| User 참여자 서랍 | 누가 어떤 도구를 받았고 어디까지 진행했나? | 이름, 이메일, 신청일, 받은 상품, 발송 여부, 후속 여부, 후기 제출 여부 |
| Response 기록 서랍 | 사용자가 어떤 답변을 남겼나? | 질문별 답변, 제출 시간, 상품 코드. 단, 민감하므로 선택 수집. |
| Feedback 후기 서랍 | 도구가 실제로 작동했나? 무엇을 고쳐야 하나? | 좋았던 순간, 헷갈린 부분, 돈값, 추천 대상, 개선 의견 |

# 6. 동기 사업 관찰노트

동기들은 경쟁자가 아니라 살아 있는 사례집이다. 각자의 사업을 아래 표로 분석해 4주 동안 최소 10개 사례를 모은다.

| 사람/사업 | 유입 | 전환 | 전달 | 후속 | 개선 | 자동화 후보 | 내 사업에 적용할 점 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 예시: 건강교육/앱 | SNS/협회 | 상담/신청 | 앱/리포트 | 건강관리 알림 | 리뷰/데이터 | 콘텐츠 가공, 고객 리포트 | 민감 정보와 신뢰 설계 |
| 예시: 이커머스 | 광고/SNS | 상품 상세페이지 | 배송/CS | 재구매 메시지 | 리뷰 분석 | 주문·후기·CS 자동화 | 상품 전달과 후기 루프 |
| 예시: 콘텐츠 제작 | 영상/SNS | 구독/앱 | 콘텐츠 전달 | 커뮤니티 | 시청 데이터 | 발행 시스템 | 유입 콘텐츠에서 도구로 연결 |

# 7. 태오에게 물을 질문 10개

제 아이디어를 유입–전환–전달–후속–개선으로 나누면, 어디부터 자동화해야 할까요?

아직 고객이 없는 초기 단계에서는 어떤 자동화가 오히려 낭비인가요?

상품명과 파일만 바꿔 다음 도구에도 재사용되는 구조를 만들려면 무엇을 변수로 빼야 하나요?

Claude Code 프로젝트는 폴더/파일/프롬프트/데이터를 어떤 기준으로 나누나요?

가능한 범위에서 실제 운영 중인 사업 하나의 프로젝트 구조를 볼 수 있을까요?

판단형 에이전트는 입력·출력·평가 기준을 어떻게 설계하나요?

피드백 분석기가 “좋은 개선안”을 냈는지 어떻게 검증하나요?

자동화하면 고객 경험이 오히려 차가워지는 영역은 어디인가요?

감정적으로 민감한 응답 데이터는 어디에 저장하고, 어떻게 보호해야 하나요?

고가 코호트에서 가격을 만드는 핵심은 무엇이고, 그중 자동화 가능한 부분은 어디인가요?

# 8. 수업 성공 기준

성공 기준 완성된 홈페이지가 아니라, 앞으로 어떤 상품이든 “이건 어느 장기이고 어디를 자동화할지” 스스로 판단할 수 있게 되는 것.

A4 사업 흐름도

자동화 우선순위표

작동하는 배관 하나

피드백 분석기 또는 그 설계도

태오 코칭/교육 운영 모델 노트

다음 3개월 구축 백로그

# 9. 단톡방 소개 최신안

이름: 윤미선

지금 하는 일/사업: 대학교 행정 일을 하고 있고, 아직 운영 중인 사업은 없습니다. 관심 있는 방향은 하루 끝에 남긴 짧은 글이나 음성이 다시 질문과 회고로 돌아오는 자기대화 워크플로우예요. 첫 실험으로는 오디오 가이드와 PDF 질문지, 후속 질문으로 이어지는 작은 디지털 경험 상품을 만들어보고 싶습니다.

CAB에서 얻고 싶은 것: 실제 운영 중인 사업이 Claude Code 안에서 어떤 구조로 설계되는지 보고 배우고 싶습니다. 특히 작은 상품 하나가 신청–전달–후속–후기–개선으로 이어지는 흐름을 어떻게 만들고, 나중에 다른 상품에도 재사용 가능하게 설계하는지 배우고 싶습니다.